REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA VUKA

Općinski načelnik

KLASA: 001-01/22-01/1

URBROJ: 2158-42-03-22-4

Vuka, 19. srpnja 2022. godine

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE VUKA

ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.

(Izvještajno razdoblje do 30. lipnja 2022.)

- PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Provedbenim programom Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025. definirane su vizija, misija i ciljevi Općine Vuka u skladu s općim stanjem područja Općine Vuka i dostupnim resursima, ali i mogućnostima njihove aktivacije u svrhe rasta i razvoja naselja te unapređenja zajednice i podizanja standarda života mještana.

Provedbeni program Općine Vuka odnosi se na razdoblje od svibnja 2021. godine do travnja 2025. godine, odnosno na vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika kao izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave.

Provedbenim programom Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025. određeno je deset mjera čijim će se provođenjem unaprijediti razvoj Općine Vuka u razdoblju do travnja 2025. godine.

U promatranom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnijih gospodarskih, društvenih i političkih promjena na području Općine koje bi utjecale na mogućnost planiranog provođenja određenih mjera, no globalna događanja uzrokovana ekonomskim, zdravstvenim i društvenim krizama poput globalne inflacije, pandemije koronavirusa te ratnih zbivanja potencijalna su prijetnja daljnjem izvršenju zadanih aktivnosti u okviru definiranih mjera.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Provedbenim programom Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025. određeno je deset mjera za unapređenje razvoja Općine Vuka. Sve određene mjere Općine Vuka u promatranom izvještajnom razdoblju imaju status provedbe „u tijeku“ te nema odstupanja od predviđene dinamike provedbe.

Mjera 1. Gospodarstvo

Mjera 1. Gospodarstvo odnosi se na poticanje razvoja poljoprivrede, odnosno potpore lokalnom stanovništvu za bavljenje poljoprivredom. Ključne aktivnosti za provedbu navedene Mjere, određene su aktivnosti:

- Sufinanciranje polica osiguranja poljoprivrednicima

- Sufinanciranje tehničkih pregleda traktora i radnih strojeva poljoprivrednicima

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine, pratit će se broj dodijeljenih potpora. Za pokazatelja „broj dodijeljenih potpora“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 44 potpore, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosila je 32.

Za provedbu Mjere 1. u promatranom razdoblju utrošeno je 21.704,32 kune proračunskih sredstava.

Mjera 1. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi.

Mjera 2. Komunalna infrastruktura

Mjera 2. „Komunalna infrastruktura“ obuhvaća aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture te podizanja i ujednačavanja razine komunalnog standarda na području Općine Vuka što će se pozitivno odraziti na kvalitetu života mještana.

Za provedbu Mjere 2. ključne su sljedeće aktivnosti:

- Održavanje groblja i mrtvačnice,

- Redovno održavanje nerazvrstanih cesta,

- Održavanje javnih zelenih površina.

Kao pokazatelj rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine prati se kvadratura održavanih javnih površina i groblja, te dužina saniranih otresnica. Za 2022. godinu, određena je ciljana vrijednost pokazatelja od 50.000 m2 održavanih javnih površina i 57.018 m2 održavanog groblja, te 600 m saniranih otresnica. Do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja ostvarena na sljedeći način: 87.703 m2 održavanih javnih površina – košnja i uređenje javnih površina, 42.450 m2 održavanog groblja - košnja, te 270 m saniranih (asfaltiranih) otresnica.

Za provedbu Mjere 2. u promatranom izvještajnom razdoblju utrošeno je 139.562,05 kuna proračunskih sredstava.

Mjera 2. provodi se sukladno određenoj dinamici te nema odstupanja niti prepreka u njezinoj provedbi.

Mjera 3. Komunalno gospodarstvo

Mjera 3. „Komunalno gospodarstvo“ obuhvaća aktivnosti izgradnje komunalne infrastrukture radi povećanja sigurnosti stanovništva i poboljšanje uvjeta stanovanja. Za provedbu Mjere 3. ključne su sljedeće aktivnosti:

- Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza

- Izgradnja javne rasvjete

- Izgradnja mosta preko Vuke i pristupne ceste

Kao pokazatelji rezultata provedbe mjere u razdoblju do 2025. godine, pratit će se dužina (m) izgrađenih pješačkih staza, broj izgrađenih stupova javne rasvjete, te dužina (m) izgrađenih/rekonstruiranih nerazvrstanih cesta.

Za pokazatelja „dužina (m) izgrađenih pješačkih staza“ za 2022. godinu određena je ciljna vrijednost 1000 m, a do 30. lipnja ostvarena vrijednost pokazatelja iznosi 694 m, i odnosi se na sanaciju pješačke staze u Osječkoj ulici  - od mosta preko rijeke Vuke do Mlina, te sanaciji pješačke staze u ulici N.Š. Zrinskog.

Za provedbu Mjere 3. u promatranom razdoblju utrošeno je 665.586,83 kune.

Mjera 3. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi.

Mjera 4. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša

Mjera 4. „Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša“ tiče se očuvanja i unaprjeđenja kvalitete okoliša, a obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Saniranje divljih deponija,

- Nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada,

- Deratizacija i dezinsekcija.

Kao pokazatelji rezultata u razdoblju do 2025. godine pratit će se „broj spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“ gdje je ciljna vrijednost za 2022. godinu 1800 spremnika, „broj saniranih deponija“, gdje je ciljna vrijednost za 2022. godinu 1 sanacija, te „broj provedenih tretmana suzbijanja komaraca“ gdje je kao ciljna vrijednost za 2022. godinu planirano 5 tretmana.

Do 30. lipnja 2022. godine pokazatelji rezultata su ostvareni na način da je pokazatelj „broj spremnika za odvojeno prikupljanje otpada“, ostvaren u potpunosti. Naime, nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje stakla i metala, čime svi stanovnici općine Vuka osim navedenih kategorija otpada, odvajaju i papir i plastiku na kućnom pragu.

Pokazatelj rezultata „broj saniranih deponija“ nije ostvaren jer iako je bilo planirano saniranje, isto nije potrebno jer je tijekom 2021. isto sanirano. Na području Općine trenutno nema divljih deponija.

Pokazatelj rezultata „broj provedenih tretmana suzbijanja komaraca“ - do 30. lipnja 2022. godine proveden je jedan larvicidni tretman, sukladno preporuci i monitoringu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

Za provedbu Mjere 4. u promatranom razdoblju utrošeno je 238.671,58 kuna.

Mjera 4. se provodi sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi.

Mjera 5. Socijalna skrb

Mjera 5. Socijalna skrb obuhvaća skrb i pomoć osjetljivim skupinama stanovništva, a ključne su sljedeće aktivnosti:

- Jednokratne novčane pomoći,

- Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje,

- Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Aktivno u trećoj životnoj dobi,

- Projekt Zaželi

Kao pokazatelj rezultata u razdoblju do 2025. godine prati se broj korisnika zajamčene minimalne naknade, broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći, broj zaposlenih žena u projektu Zaželi, te broj korisnika uključenih u projekt Aktivno u trećoj životnoj dobi.

Za pokazatelj „Broj korisnika zajamčene minimalne naknade“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 6 korisnika, dok do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 7 korisnika.

Za pokazatelj „Broj isplaćenih jednokratnih novčanih pomoći“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 4 jednokratnih pomoći, a vrijednost pokazatelja do 30. lipnja 2022. godine ostvarena je u visini 2 jednokratne pomoći.

Za pokazatelj „Broj zaposlenih žena u projektu Zaželi“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 25 žena, a do 30. lipnja 2022. godine ostvarena vrijednost pokazatelja iznosi 11 žena.

Za pokazatelj „Broje korisnika uključenih u projekt Aktivno u trećoj životnoj dobi“ za 2022. godinu utvrđena je ciljana vrijednost 60 korisnika, dok je s 30. lipnjem 2022. godine ostvarena vrijednost pokazatelja 89 korisnika.

Za provedbu Mjere 5. u promatranom razdoblju utrošeno je 507.153,75 kuna.

Mjera 5. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi.

Mjera 6. Demografija

Mjera 6. Demografija uključuje poticanje nataliteta i doseljavanja radno sposobnog stanovništva, a obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Naknade za novorođenčad,

- Sufinanciranje boravka djece u vrtiću,

- Stipendiranje studenata,

- Sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima.

Kao pokazatelj rezultata u razdoblju do 2025. godine, prati se broj djece polaznika dječjeg vrtića, broj studenata korisnika stipendije, broj učenika kojima se sufinancira cijena prijevoza, te broj novorođene djece.

Za pokazatelj „Broj djece polaznika dječjeg vrtića“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 25 djece, i ista je ostvarena do 30. lipnja 2022. godine.

Za pokazatelj „ Broj studenata korisnika stipendije“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 9, dok do 30. lipnja 2022. godine ostvarena vrijednost pokazatelja iznosi 11 studenata.

Za pokazatelja „Broj učenika kojima se sufinancira cijena prijevoza“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 56, a ostvarena vrijednost do 30. lipnja 2022. godine iznosi 41 učenik.

Za pokazatelj „Broj novorođene djece“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 12 djece, dok do 30. lipnja 2022. godine ostvarena vrijednost pokazatelja iznosi 3 djece.

Za provedbu Mjere 6. u promatranom razdoblju utrošeno je 180.245,59 kuna.

Mjera 6. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi.

Mjera 7. Kultura, sport, rekreacija

Mjera 7. Kultura, sport, rekreacija odnosi se na stvaranje povoljnih uvjeta za provedbu kulturnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti:

- Izgradnju sportsko-rekreacijske zone,

- Dovršetak uređenja društvenog doma,

- Opremanje društvenog doma.

Kao pokazatelji rezultata u razdoblju do 2025. godine, prati se broj izgrađenih sportskih terena i broj održanih manifestacija.

Za pokazatelj „Broj izgrađenih sportskih terena“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 2 terena, dok do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 0.

Za pokazatelj „Broj održanih manifestacija“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 1, a do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 0.

Za provedbu Mjere 7. u promatranom razdoblju utrošeno je 181.724,91 kuna.

Mjera 7. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi.

Mjera 8. Obrazovanje

Mjera 8. Obrazovanje odnosi se na stvaranje uvjeta za pristupačnost obrazovanju mještanima, te obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Sufinanciranje školskog pribora osnovnoškolcima,

- Nabava udžbenika /radnog materijala osnovnoškolcima,

- Naknade za troškove toplog obroka u osnovnoj školi.

Kao pokazatelj rezultata u razdoblju do 2025. godine prati se broj učenika s područja Općine u osnovnoj školi. Kao ciljana vrijednost za 2022. godinu određeno je 77 učenika, dok je do 30. lipnja 2022. godine ostvarena vrijednost pokazatelja 67 učenika.

Za provedbu Mjere 8. u promatranom razdoblju utrošeno je 5.883,99 kune, i to na sufinanciranje prehrane u školi (provedba projekta „Školski obrok za sve“) i nagradu za najboljeg učenika osnovne škole Milka Ceplića u Vuki.

Mjera 8. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi.

Mjera 9. Prostorno planiranje i uređenje stanovanja

Mjera 9. Prostorno planiranje i uređenje stanovanja za cilj ima stvaranje uvjeta za razvoj i poboljšanje uvjeta stanovanja, a obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Izrada projektne i druge dokumentacije,

- Energetska obnova zgrade javne namjene,

- Izgradnja igrališta na području općine,

- Opremanje općinske zgrade – digitalizacija.

Kao pokazatelj rezultata u razdoblju do 2025. godine prati se broj donesenih izmjena/dopuna PPUO, broj građevinskih dozvola, broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova, broj projekata izrade digitalnih baza, broj izgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta.

Za pokazatelj „Broj donesenih izmjena/dopuna PPUO“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 1, dok do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 1 izmjena i dopuna PPUO.

Za pokazatelj „Broj građevinskih dozvola“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 2, dok do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 1 dozvola.

Za pokazatelj „Broj javnih objekata na kojima je provedena energetska obnova“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 2, dok je do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja 1.

Za pokazatelj „Broje projekata izrade digitalnih baza“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 2, dok do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 1.

Za pokazatelj „Broj izgrađenih i obnovljenih dječjih igrališta“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 2, dok do 30. lipnja 2022. godine, vrijednost pokazatelja iznosi 1.

Za provedbu Mjere 9. u promatranom razdoblju utrošeno je 152.307,24 kuna.

Mjera 9. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi.

Mjera 10. Lokalna uprava i administracija

Mjera 10. Lokalna uprava i administracija obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Administrativno, tehničko i stručno osoblje Jedinstvenog upravnog odjela.

Navedena mjera odnosi se na aktivnosti vezane uz redovnu djelatnost jedinice lokalne samouprave, te jačanje kompetencija i unaprjeđenja sustava lokalne uprave.

Kao pokazatelj rezultata u razdoblju do 2025. godine prati se broj izdanih rješenja i broj zaposlenika koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima (godišnje).

Za pokazatelj „Broj izdanih rješenja“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 115 rješenja,  dok do 30. lipnja 2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 62 rješenja.

Za pokazatelj „Broj zaposlenika koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima (godišnje)“ za 2022. godinu određena je ciljana vrijednost 2, dok do 30. lipnja  2022. godine vrijednost pokazatelja iznosi 2 educirana zaposlenika.

Za provedbu Mjere 10. u promatranom razdoblju utrošeno je 433.361,29 kuna.

Mjera 10. provodi se sukladno planiranoj dinamici, te nema odstupanja niti prepreka u njenoj provedbi.

Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera u Provedbenom programu Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025.

U promatranom izvještajnom razdoblju, provedba svih deset mjera određenih Provedbenim programom Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025. odvijala se planiranom dinamikom. Status svih mjera je „U tijeku“ budući da su pripadajuće ključne točke ostvarenja postignute u planiranom roku.  Općina Vuka i u nadolazećem razdoblju nastavit će provoditi aktivnosti provedbe određenih mjera prema planu, a eventualne prepreke u provedbi nastojat će se otkloniti u što bržem roku i na adekvatan način.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbom mjera utvrđenih Provedbenim programom Općine Vuka za razdoblje 2021.-2025. doprinosi se ciljevima javnih politika određenih Planom razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine.

Provedba Mjere 1. Gospodarstvo doprinijet će Posebnom cilju 9. Razvoj i unaprjeđenje poslovnog okruženja te konkurentnosti i inovativnosti gospodarstva iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, ističemo sufinanciranje tehničkog pregleda i registracije traktora i drugim poljoprivrednih strojeva za 32 stanovnika – poljoprivrednika s područja Općine Vuka.

Provedba Mjere 2. Komunalna infrastruktura doprinijet će Posebnom cilju 14. Podrška razvoju slabije razvijenih i potpomognutih područja Županije iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, ističemo redovno održavanje javnih površina.

Provedbom Mjere 3. Komunalno gospodarstvo doprinosi se Posebnom cilju 7. Razvoj i unaprjeđenje održive mobilnosti iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, ističe se rekonstrukcija pješačkih staza u Osječkoj i ulici Nikole Šubića Zrinskog, a čijim se izvršenjem podiže razina komunalnih usluga i standarda, kao i sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa.

Provedba Mjere 4. Zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša doprinijet će Posebnom cilju 6. Razvoj lokalne i regionalne infrastrukture radi unaprjeđenja kvalitete života s ciljem ekološke i energetske tranzicije iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, navodimo nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje stakla i metala, koji su podijeljeni svim stanovnicima Općine Vuka.

Provedba Mjere 5. Socijalna skrb doprinijet će Posebnom cilju 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život - Prioritetno područje javnih politika 4. Socijalna solidarnost i odgovornost NRS-a 2030. Kao doprinos navedenim javnim politikama ističe se uključivanje 89 korisnika u projekt Aktivno u trećoj životnoj dobi, te zapošljavanje 11 žena u projektu Zaželi.

Provedba Mjere 6. Demografija doprinosi Posebnom cilju 1. Podrška demografskoj revitalizaciji i osnaživanje obitelji iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji – Prioritetno područje javnih politika 1. Ublažavanje negativnih demografskih trendova i izgradnja poticajnog okruženja za mlade i obitelj, Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. (NRS 2030.). Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, posebno se ističu sljedeće aktivnosti Općine Vuka: sufinanciranje vrtića za sve polaznike vrtića, dodjela stipendija za visoko obrazovanje, dodjela potpora za novorođenčad te sufinanciranje prijevoza učenicima i studentima.

Provedbom Mjere 7. Kultura, sport i rekreacija doprinosi se Posebnom cilju 4. Jačanje zajednice i civilnog društva u funkciji poticanja aktivnog i kvalitetnog života građana iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, posebno se ističe izgradnja dovršetak uređenja društvenog doma u Vuki.

Provedba Mjere 8. Obrazovanje doprinosi Posebnom cilju 3. Razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti u funkciji gospodarstva i tržišta rada iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, ističe se sudjelovanje u projektu „Školski obrok za sve“, te nabava radnog materijala i školskog pribora svim učenicima s područja Općine Vuka.

Provedbom Mjere 9.  Prostorno planiranje i uređenje stanovanja doprinijet će Posebnom cilju 12. Podrška digitalnoj tranziciji društva i gospodarstva iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine. Kao doprinos navedenim javnim politikama u ovom izvještajnom razdoblju, ističe se odobreni projekt uvođenje sustava elektronskog poslovanja.

Provedbom Mjere 10. Unaprjeđenje lokalne uprave i administracije doprinosi se Posebnom cilju 13. Unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora i upravljanja javnom imovinom iz Plana razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine te Strateškom cilju 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom NRS-a 2030. Kao doprinos navedenim javnim politikama u izvještajnom razdoblju ističu se dodatne edukacije dva zaposlenika, a u svrhu učinkovite primjene zakonskih propisa.

Općinski načelnik

Damir Maričić, dipl.oec.